|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.03.2019 № 33**Муниципальная программа** **«Газификация территории Шапкинского сельского поселения** **Тосненского района Ленинградской области»**  |

**Паспорт муниципальной программы Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области**  |
|  |  |  |  |  |
| Полное наименование | **Муниципальная программа "Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"**  |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон Российской Федерации от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Глава администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросам ЖКХ и благоустройства  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы  | Реализация государственной политики по обеспечению населения Шапкинского сельского поселения Тосненского района природным газом;- газификация природным газом всех населенных пунктов Шапикнского сельского поселения Тосненского района;- обеспечение природным газом объектов жилищно-коммунального хозяйства;- повышение уровня и качества жизни сельского населения;- улучшение экологической обстановки. |
| Задачи муниципальной программы | Проведение комплекса инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации;- строительство распределительных газовых сетей для потребления природного газа населением;- обеспечение технической возможности для подключения потребителей к газовым сетям. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевыми индикаторами и показателями являются:**-**количество газифицированных населенных пунктов;- количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения;- количество квартир в многоквартирных домах, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения;- перевод котельных, работающих на природном газе. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы - всего, в том числе по годам | Всего, руб. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства бюджета поселения | 17984759,05 | 16500,00 | 1002316,71 | 788238,82 | 11639406,94 | 1361490,49 | 3176806,09 |
| Средства областного бюджета \* | 183748920,95 | 300000,00 | 19044017,34 | 14958536,97 | 63218731,54 | 25868319,42 | 60359315,68 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 201733680,00 | 316500,00 | 20046334,05 | 15746775,79 | 74858138,48 | 27229809,91 | 63536121,77 |
| \* при наличии финансирования из областного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация настоящей Программы позволит:- провести работы по разработке проектно-сметной документации на все предусмотренные перечнем объекты; - произвести работы по строительству *шести* распределительных газопроводов и ввести их в эксплуатацию;- создать условия для перевода котельных на природный газ в п.Шапки.  |

**1.** **Общая характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

В условиях роста потребления топливно-энергетических ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых является газ, все более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, социальной сферы, народного хозяйства. Природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и наиболее экономичным видом топлива.

Муниципальная программа «Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее – программа) разработана в соответствии с Федеральным закон Российской Федерации от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области - одно из приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

На территории поселения расположено 6 населенных пунктов, не имеющие возможность использовать природный газ в быту. Газоснабжение в многоквартирных и частных жилых домах осуществляется индивидуальными газовыми баллонами.

Основная доля природного газа, планируется использоваться потребителями, на приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение. При взвешенной тарифной политике газификация объектов жилищно-коммунального и жилого назначения будет способствовать снижению себестоимости тепловой энергии, что позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

Для населения, проживающего в секторе индивидуальной жилой застройки, использование природного газа является способом повысить комфортность своих бытовых условий, так как современное газовое оборудование обеспечивает поддержание в автоматическом режиме необходимой температуры в доме, позволяет иметь горячее водоснабжение круглый год.

Программа определяет конкретные мероприятия по газификации территории поселения, объемы финансирования на эти цели. Это позволяет последовательно осуществлять проектирование и строительство объектов газификации, развивать газоснабжение потребителей на территории поселения.

Реализация программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Шапкинском сельском поселении, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

В 2018 году на территории Шапкинского сельского поселения будут завершены работы по строительству межпоселкового газопровода "Межпоселковый газопровод дер.Нурма- п.Шапки Тосненского района Ленинградской области", собственником которого является администрация Тосненского района Ленинградской области. Газоснабжение предусматривается от ГРС "Тосно" по газораспределительным сетям и через газорегуляторные пункты (ПРГ).

Подача газа на бытовые нужды населения и нужды отопления [частного сектора](http://pandia.ru/text/category/chastnij_sektor/) предусматривается по газопроводам низкого давления*.* К газопроводу высокого давления предусматривается подключение двух отопительных котельных, а также ПРГ, через которые будет осуществляться подача газа населению поселения. При двухступенчатой системе газоснабжения подключение отопительной котельной к сетям высокого давления предусматривается посредством газорегуляторной установки (ГРУ) для поддержания давления газа в заданных параметрах, необходимых для работы оборудования.

В проектах проработаны прокладка газопроводов сети высокого и низкого давлений от ГРС до потребителей газа: газопровод низкого давления из полиэтиленовых газовых труб подземной прокладки. Подача газа от магистрального газопровода в населенные пункты осуществляется через газопроводы, снижающие давление газа до необходимого потребителям. Система газоснабжения крупных населенных пунктов двухступенчатая: первая ступень - газопроводы высокого давления; вторая ступень - газопроводы низкого давления. Для небольших населенных пунктов предусматривается одноступенчатая система распределительных газопроводов среднего давления с установкой домовых регуляторов для индивидуально-бытовых потребителей.

Основными направлениями технической деятельности являются:

-совершенствование технического, методического, информационно-аналитического обеспечения, применяемого в практике проектирования, строительства и эксплуатации газораспределительных систем;

- разработка и сопровождение схем газоснабжения населенных пунктов;

- строительство ГРС, предусматривающее в первую очередь газификацию уличных сетей с максимальным участием потребителей в строительстве газопроводных сетей либо их готовность к приему газа;

-осуществление мер по энерго-, газосбережению потребителями газа;

*-*модернизация котельных работающих на газовом топливе.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения Исполнителем программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации.

Перечень мероприятий по газификации населенных пунктов сельского поселения Шапкинского сельского поселения Тосненского района на 2019-2024 годы приведен в приложении № 1 к настоящей программе. При необходимости в настоящую программу могут вноситься изменения и корректировки*.*

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью Программы является реализация комплекса проектных, производственно-технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи – улучшение условий жизни населения Шапкинского сельского поселения за счет обеспечения его природным газом.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

- разработка проектно-сметной документации и строительство объектов газоснабжения;

- значительное увеличение средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, внебюджетных источников;

- обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах газификации и пользования газом;

- защита окружающей среды;

В результате реализации мероприятий настоящей программы предполагается построить около 53,1 км газораспределительных сетей, газифицировать 6 сельских населенных пунктов (таблица №1).

**3. Целевые индикаторы и показатели Программы:**

- количество газифицированных населенных пунктов – 6 ед.;

*-* количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сетямгазоснабжения всего – 1 490 ед., в т.ч.

1 этап – 603 ед.

2 этап – 887 ед

- количество многоквартирных домов, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения – 8 ед.;

- перевод котельных, работающих на природном газе – 2 ед.

**4. Сроки реализации Программы:**

Программа рассчитана на 2019-2024 годы. Сроки и этапы программы указаны в приложении № 2 к программе.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области\* и средств областного бюджета (\*при условии финансирования), возможно использование средства граждан и иных источников, разрешенных законодательством Российской Федерации*.*

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо 201 733 680,00 руб., из них:

- средства бюджета Шапкинского сельского поселения – 17 984 759,05 руб., в том числе:

2019 год – 16 500,00 руб.; 2020 год – 1 00 2316,71 руб.; 2021 год – 788 238,82 руб.; 2022 год – 11 639 406,94 руб.; 2023 год – 1 361 490,49 руб.; 2024 год – 3 176 806,09 руб.\*. (\*при условии финансирования из областного бюджета)

- средства областного бюджета\*\* (\*\*при условии финансирования) – 183 748 920,95 руб., в том числе: 2019 год – 300 000 руб.; 2020 год – 19 044 017,34 руб.; 2021 год – 14 958 536,97 руб.; 2022 год – 63 218 731,54 руб.; 2023 год – 25 868 319,42 руб.; 2024 год – 60 359 315,68 руб.

При отсутствии финансирования или отказе сторон на долевое участие в строительстве, отдельные объекты газификации могут быть исключены из Программы или перенесены на другой срок.

Ежегодно при формировании бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области необходимо уточнять объекты газификации и объемы работ, а также источники финансирования.

**6. Ожидаемые результаты**

В результате реализации настоящей Программы к 2024 году ожидается:

- провести работы по разработке проектно-сметной документации на все предусмотренные перечнем объекты;
- произвести работы по строительству *шести* распределительных газопроводов и ввести их в эксплуатацию;

- создать условия для перевода котельных на природный газ в п.Шапки.

- перевод многоквартирного жилого фонда и жилых домов индивидуальной застройки на использование природного газа улучшит экологическую ситуацию, повысит комфортность и качество жизни населения.

Перевод потребителей на природный газ позволит получить энергетический, социальный и экологический эффект.

|  |
| --- |
|  |
|  |
| Приложение № 1Мероприятия программы "Газификация территории Шапкинского сельского поселенияТосненского района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (руб.) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Газификация ИЖС д. Белоголово (1 очередь)** | **Итого** | 2019-2022 | **6 459 940,00** | **105 500,00** | **2 661 488,21** | **1 107 885,54** | **2 585 066,25** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета поселения | 2019-2022 | **323 222,02** | **5 500,00** | **133 074,41** | **55 394,30** | **129 253,31** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета ЛО | 2019-2022 | **6 136 717,98** | **100 000,00** | **2 528 413,80** | **1 052 491,24** | **2 455 812,94** | **0,00** | **0,00** |
| Иные источники | 2019-2022 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2019-2020 | 2 046 988,21 | 105 500,00  | 1 941 488,21  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета поселения | 2019-2020 | 102 574,41 | 5 500,00  | 97 074,41  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета ЛО | 2019-2020 | 1 944 413,80 | 100 000,00  | 1 844 413,80  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Иные источники | 2019-2020 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.2. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2020 | 720 000,00 | 0,00  | 720 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета поселения | 2020 | 36 000,00  | 0,00  | 36 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета ЛО | 2020 | 684 000,00  | 0,00  | 684 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Иные источники | 2020 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.3. | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 3 692 951,79  | 0,00  | 0,00  | 1 107 885,54  | 2 585 066,25  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 184 647,61  | 0,00  | 0,00  | 55 394,30  | 129 253,31  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 3 508 304,18  | 0,00  | 0,00  | 1 052 491,24  | 2 455 812,94  | 0,00  | 0,00  |
| Иные источники | 2021-2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **2** | **Газификация ИЖС д. Ерзуново ( 1 очередь)** | **Итого** | 2021-2024 | **4 713 110,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **105 500,00**  | **2 266 905,50**  | **702 211,62**  | **1 638 492,88**  |
| Средства бюджета поселения | 2021-2024 | **235 880,52**  | **0,00**  | **0,00**  | **5 500,00**  | **113 345,30**  | **35 110,58**  | **81 924,64**  |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2024 | **4 477 229,48**  | **0,00**  | **0,00**  | **100 000,00**  | **2 153 560,20**  | **667 101,04**  | **1 556 568,24**  |
| Иные источники | 2021-2024 | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| 2.1. | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 1 892 405,50  | 0,00  | 0,00  | 105 500,00  | 1 786 905,50  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 94 845,30  | 0,00  | 0,00  | 5 500,00  | 89 345,30  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 1 797 560,20  | 0,00  | 0,00  | 100 000,00  | 1 697 560,20  | 0,00  | 0,00  |
| Иные источники | 2021-2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.2. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2022 | 480 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 480 000,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета поселения | 2022 | 24 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 24 000,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета ЛО | 2022 | 456 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 456 000,00  | 0,00  | 0,00  |
| Иные источники | 2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.3. | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2023-2024 | 2 340 704,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 702 211,62  | 1 638 492,88  |
| Средства бюджета поселения | 2023-2024 | 117 035,22  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 35 110,58  | 81 924,64  |
| Средства бюджета ЛО | 2023-2024 | 2 223 669,28  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 667 101,04  | 1 556 568,24  |
| Иные источники | 2023-2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **3** | **Газификация ИЖС д. Сиголово ( 1 очередь)** | **Итого** | 2021-2024 | **13 519 830,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **105 500,00**  | **5 651 267,98**  | **2 328 948,62**  | **5 434 113,40**  |
| Средства бюджета поселения | 2021-2024 | **672 716,50**  | **0,00**  | **0,00**  | **5 500,00**  | **279 063,40**  | **116 447,43**  | **271 705,67**  |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2024 | **12 847 113,50**  | **0,00**  | **0,00**  | **100 000,00**  | **5 372 204,58**  | **2 212 501,19**  | **5 162 407,73**  |
| Иные источники | 2021-2024 | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| 3.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 4 568 767,98  | 0,00  | 0,00  | 105 500,00  | 4 463 267,98  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 228 663,40  | 0,00  | 0,00  | 5 500,00  | 223 163,40  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 4 340 104,58  | 0,00  | 0,00  | 100 000,00  | 4 240 104,58  | 0,00  | 0,00  |
| Иные источники | 2021-2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2022 | 1 188 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 188 000,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета поселения | 2022 | 55 900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 55 900,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета ЛО | 2022 | 1 132 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 132 100,00  | 0,00  | 0,00  |
| Иные источники | 2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 3.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2023-2024 | 7 763 062,02  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 328 948,62  | 5 434 113,40  |
| Средства бюджета поселения | 2023-2024 | 388 153,10  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 116 447,43  | 271 705,67  |
| Средства бюджета ЛО | 2023-2024 | 7 374 908,92  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 212 501,19  | 5 162 407,73  |
| Иные источники | 2023-2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **4** | **Газификация ИЖС д. Надино (1 очередь)** | **Итого** | 2021-2024 | **21 735 420,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **105 500,00**  | **9 187 389,80**  | **3 732 759,07**  | **8 709 771,13**  |
| Средства бюджета поселения | 2021-2024 | **1 086 996,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **5 500,00**  | **459 369,49**  | **186 637,95**  | **435 488,56**  |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2024 | **20 648 424,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **100 000,00**  | **8 728 020,31**  | **3 546 121,12**  | **8 274 282,57**  |
| Иные источники | 2021-2024 | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| 4.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 7 252 889,80  | 0,00  | 0,00  | 105 500,00  | 7 147 389,80  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 362 869,49  | 0,00  | 0,00  | 5 500,00  | 357 369,49  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 6 890 020,31  | 0,00  | 0,00  | 100 000,00  | 6 790 020,31  | 0,00  | 0,00  |
| Иные источники | 2021-2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2022 | 2 040 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 040 000,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета поселения | 2022 | 102 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 102 000,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета ЛО | 2022 | 1 938 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 938 000,00  | 0,00  | 0,00  |
| Иные источники | 2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2023-2024 | 12 442 530,20  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 732 759,07  | 8 709 771,13  |
| Средства бюджета поселения | 2023-2024 | 622 126,51  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 186 637,95  | 435 488,56  |
| Средства бюджета ЛО | 2023-2024 | 11 820 403,69  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 546 121,12  | 8 274 282,57  |
| Иные источники | 2023-2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **5** | **Газификация ИЖС д. Староселье (1 очередь)** | **Итого** | 2019-2022 | **14 660 910,00**  | **105 500,00**  | **4 199 466,54**  | **3 106 783,04**  | **7 249 160,42**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Средства бюджета поселения | 2019-2022 | **733 270,51**  | **5 500,00**  | **209 973,33**  | **155 339,16**  | **362 458,02**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Средства бюджета ЛО | 2019-2022 | **13 927 639,49**  | **100 000,00**  | **3 989 493,21**  | **2 951 443,88**  | **6 886 702,40**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Иные источники | 2019-2022 | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| 5.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2019-2020 | 3 584 966,54  | 105 500,00  | 3 479 466,54  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета поселения | 2019-2020 | 179 473,33  | 5 500,00  | 173 973,33  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета ЛО | 2019-2020 | 3 405 493,21  | 100 000,00  | 3 305 493,21  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Иные источники | 2019-2020 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2020 | 720 000,00  | 0,00  | 720 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета поселения | 2020 | 36 000,00  | 0,00  | 36 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета ЛО | 2020 | 684 000,00  | 0,00  | 684 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Иные источники | 2020 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 10 355 943,46  | 0,00  | 0,00  | 3 106 783,04  | 7 249 160,42  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 517 797,18  | 0,00  | 0,00  | 155 339,16  | 362 458,02  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 9 838 146,28  | 0,00  | 0,00  | 2 951 443,88  | 6 886 702,40  | 0,00  | 0,00  |
| Иные источники | 2021-2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6 | **Газификация ИЖС п.Шапки (1 очередь)** | **Итого** | 2019-2022 | **50 324 570,00**  | **105 500,00**  | **13 185 379,30**  | **11 110 107,21**  | **25 923 583,49**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Средства бюджета поселения | 2019-2022 | **2 516 453,50**  | **5 500,00**  | **659 268,97**  | **555 505,36**  | **1 296 179,17**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Средства бюджета ЛО | 2019-2022 | **47 808 116,50**  | **100 000,00**  | **12 526 110,33**  | **10 554 601,85**  | **24 627 404,32**  | **0,00**  | **0,00**  |
| Иные источники | 2019-2022 | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| 6.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2019-2020 | 10 290 879,30  | 105 500,00  | 10 185 379,30  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета поселения | 2019-2020 | 514 768,97  | 5 500,00  | 509 268,97  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета ЛО | 2019-2020 | 9 776 110,33  | 100 000,00  | 9 676 110,33  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Иные источники | 2019-2020 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2020 | 3 000 000,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета поселения | 2020 | 150 000,00  | 0,00  | 150 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета ЛО | 2020 | 2 850 000,00  | 0,00  | 2 850 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Иные источники | 2020 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 37 033 690,70  | 0,00  | 0,00  | 11 110 107,21  | 25 923 583,49  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 1 851 684,53  | 0,00  | 0,00  | 555 505,36  | 1 296 179,17  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 35 182 006,17  | 0,00  | 0,00  | 10 554 601,85  | 24 627 404,32  | 0,00  | 0,00  |
| Иные источники | 2021-2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **7** | **Газификация ИЖС п.Шапки (2 очередь)** | **Итого** | 2021-2024 | **90 319 900,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **105 500,00**  | **21 994 765,04**  | **20 465 890,60**  | **47 753 44,36** |
| Средства бюджета поселения | 2021-2024 | **12 416 220,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **5 500,00**  | **8 999 738,25**  | **1 023 294,53**  | **2 387 687,22**  |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2024 | **77 903 680,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **100 000,00**  | **12 995 026,79**  | **19 442 596,07**  | **45 366 057,14**  |
| Иные источники | 2021-2024 | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
| 7.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 17 660 265,04  | 0,00  | 0,00  | 105 500,00  | 17 554 765,04  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 8 783 238,25  | 0,00  | 0,00  | 5 500,00  | 8 777 738,25  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 8 877 026,79  | 0,00  | 0,00  | 100 000,00  | 8 777 026,79  | 0,00  | 0,00  |
| Иные источники | 2021-2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2022 | 4 440 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 440 000,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета поселения | 2022 | 222 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 222 000,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета ЛО | 2022 | 4 218 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 218 000,00  | 0,00  | 0,00  |
| Иные источники | 2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2023-2024 | 68 219 634,96  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 20 465 890,60  | 47 753 744,36  |
| Средства бюджета поселения | 2023-2024 | 3 410 981,75  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 023 294,53  | 2 387 687,22  |
| Средства бюджета ЛО | 2023-2024 | 64 808 653,21  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 19 442 596,07  | 45 366 057,14  |
| Иные источники | 2023-2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | **Всего по программе** | **Итого** |   | **201 733 680,00**  | **316 500,00**  | **20 046 334,05**  | **15 746 775,79**  | **74 858 138,48**  | **27 229 809,91**  | **63 536 121,77**  |
|  | Средства бюджета поселения |   | **17 984 759,05**  | **16 500,00**  | **1 002 316,71**  | **788 238,82**  | **11 639 406,94**  | **1 361 490,49**  | **3 176 806,09**  |
|  | Средства бюджета ЛО |   | **183 748 920,95**  | **300 000,00**  | **19 044 017,34**  | **14 958 536,97**  | **63 218 731,54**  | **25 868 319,42**  | **60 359 315,68**  |
|  | Иные источники |   | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |
|  | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** |   | *47 297 162,37*  | *316 500,00*  | *15 606 334,05*  | *422 000,00*  | *30 952 328,32*  | *0,00*  | *0,00*  |
|  | Средства бюджета поселения |   | *10 266 433,15*  | *16 500,00*  | *780 316,71*  | *22 000,00*  | *9 447 616,44*  | *0,00*  | *0,00*  |
|  | Средства бюджета ЛО |   | *37 030 729,22*  | *300 000,00*  | *14 826 017,34*  | *400 000,00*  | *21 504 711,88*  | *0,00*  | *0,00*  |
|  | Иные источники |   | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  |
|  | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** |   | *12 588 000,00*  | *0,00*  | *4 440 000,00*  | *0,00*  | *8 148 000,00*  | *0,00*  | *0,00*  |
|  | Средства бюджета поселения |   | *625 900,00*  | *0,00*  | *222 000,00*  | *0,00*  | *403 900,00*  | *0,00*  | *0,00*  |
|  | Средства бюджета ЛО |   | *11 962 100,00*  | *0,00*  | *4 218 000,00*  | *0,00*  | *7 744 100,00*  | *0,00*  | *0,00*  |
|  | Иные источники |   | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  |
|  | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** |   | *141 848 517,63*  | *0,00*  | *0,00*  | *15 324 775,79*  | *35 757 810,16*  | *27 229 809,91*  | *63 536 121,77*  |
|  | Средства бюджета поселения |   | *7 092 425,90*  | *0,00*  | *0,00*  | *766 238,82*  | *1 787 890,50*  | *1 361 490,49*  | *3 176 806,09*  |
|  | Средства бюджета ЛО |   | *134 756 091,73*  | *0,00*  | *0,00*  | *14 558 536,97*  | *33 969 919,66*  | *25 868 319,42*  | *60 359 315,68*  |
|  | Иные источники |   | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  |

Приложение № 2

Сроки и этапы реализации программы "Газификация территории Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1 этап Газификации Шапкинского сельского поселения** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | **Газификация ИЖС**  | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | Год |
| 1 |  **д. Белоголово**  | 2 046 988,21 | 720 000,00 | 3 692 951,79 | **6 459 940,00** | 2019 -2022 |
| 2 | **д. Староселье**  | 3 584 966,54 | 720 000,00 | 10 355 943,46 | **14 660 910,00** |  2019 -2022  |
| 3 | **д. Шапки (1 очередь)** | 10 290 879,30 | 3 000 000,00 | 37 033 690,70 | **50 324 570,00** | 2019 -2022 |
| **Итого по 1 этапу** в т.ч. по годам | **15 922 834,05** | **4 440 000,00** | **51 082 585,95** | **71 445 420,00** | **2019-2022** |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 316 500,00 |  |  | 31 6500,00 |
| 2020 | 15 606 334,05 | 4 440 000,00 |  | 20 046 334,05 |
| 2021 |  |  | 15 324 775,79 | 15 324 775,79 |
| 2022 |  |  | 35 757 810,16 | 35 757 810,16 |

**2 этап Газификации Шапкинского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | **Газификация ИЖС**  | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | Год |
| 1 | **д. Ерзуново** | 1 892 405,50 | 480 000,00 | 2 340 704,50 | **4 713 110,00** | 2021 -2024 |
| 2 | **д. Сиголово** | 4 568 767,98 | 1 188 000,00 | 7 763 062,02 | **13 519 830,00** | 2021 -2024 |
| 3 | **д. Надино** | 7 252 889,80 | 2 040 000,00 | 12 442 530,20 | **21 735 420,00** | 2021 -2024 |
| 4 | **д. Шапки (2 очередь)** | 17 660 265,04 | 4 440 000,00 | 68 219 634,96 | **90 319 900,00** | 2021 -2024 |
| **Итого по 2 этапу** | **31 374 328,32** | **8 148 000,00** | **90 765 931,68** | **130 288 260,00** | 2021 -2024 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 422 000,00 |  |  | 422 000,00 |
| 2022 | 30 952 328,32 | 8 148 000,00 |  | 39 100 328,32 |
| 2023 |  |  | 27 229 809,91 | 27 229 809,91 |
| 2024 |  |  | 63 536 121,77 | 63 536 121,77 |

Сводная таблица по приложению № 2

Сроки и этапы реализации программы "Газификация территории Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | очередь строительства | ПИР по объекту | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | СМР по объекту | Итогоруб. | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Белоголово | 1 | 2 046 988,21 | 720 000,00 | 3 692 951,79 | **6 459 940,00** | 105 500,00  | 2 661 488,21  | 1 107 885,54  | 2 585 066,25  |   |   |
| Ерзуново | 1 | 1 892 405,50 | 480 000,00 | 2 340 704,50 | **4 713 110,00** |   |   | 105 500,00  | 2 266 905,50 | 702 211,62  | 1 638 492,88  |
| Сиголово | 1 | 4 568 767,98 | 1 188 000,00 | 7 763 062,02 | **13 519 830,00** |   |   | 105 500,00  | 5 651 267,98 | 2 328 948,62  | 5 434 113,40  |
| Надино | 1 | 7 252 889,80 | 2 040 000,00 | 12 442 530,20 | **21 735 420,00** |   |   | 105 500,00  | 9 187 389,80 | 3 732 759,07  | 8 709 771,13  |
| Староселье | 1 | 3 584 966,54 | 720 000,00 | 10 355 943,46 | **14 660 910,00** | 105 500,00  | 4 199 466,54  | 3 106 783,04  | 7 249 160,42  |   |   |
| Шапки | 1 | 10 290 879,30 | 3 000 000,00 | 37 033 690,70 | **50 324 570,00** | 105 500,00  | 13 185 379,30  | 11 110 107,21  | 25 923 583,49  |   |   |
| Шапки | 2 | 17 660 265,04 | 4 440 000,00 | 68 219 634,96 | **90 319 900,00** |   |   | 105 500,00  | 21 994 765,04  | 20 465 890,60  | 47 753 744,36  |
| **Итого** |  | **47 297 162,37** | **12 588 000,00** | **141 848 517,63** | **201 733 680,00** | 316 500,00  | 20 046 334,05  | 15 746 775,79  | 74 858 138,48  | 27 229 809,91  | 63 536 121,77  |

Таблица № 1

Результаты реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | объект | очередь | протяженность, м | Количество индив.жилых домов, шт | годовой расход газа, тыс.м3 | часовой расход газа, м3\час | подключаемые объекты | Общая сумма, руб |
| **1** | **Белоголово** | **всего** | **2097,5** | **79** | **896** | **210,29** |  | **6 459 940,00**  |
| Белоголово | 1 | 2097,5 | 79 | 896 | 210,29 | существующие потребители | 6 459 940,00  |
| **2** | **Ерзуново** | **всего** | **1269** | **58** | **729** | **153,4** |  | **4 713 110,00**  |
| Ерзуново | 1 | 1269 | 58 | 729 | 153,4 | существующие потребители | 4 713 110,00  |
| **3** | **Сиголово** | **всего** | **2665** | **85** | **1224,9** | **253** |  | **13 519 830,00**  |
| Сиголово | 1 | 2665 | 85 | 1224,9 | 253 | существующие потребители | 13 519 830,00  |
| **4** | **Надино** | **всего** | **3870** | **124** | **1907,4** | **395,7** |  | **21 735 420,00**  |
| Надино | 1 | 3870 | 124 | 1907,4 | 395,7 | существующие потребители | 21 735 420,00  |
| **5** | **Староселье** | **всего** | **4145** | **174** | **0** | **389,2** |  | **14 660 910,00**  |
| Староселье | 1 | 4145 | 174 | 0 | 389,2 | существующие потребители | 14 660 910,00  |
| **6** | **Шапки** | **всего** | **39068** | **970** | **33128,6** | **21924,7** |  | **140 644 470,00**  |
| Шапки | 1 | 14256 | 350 | 1264,6 | 1025,9 | а) микрорайон, ограниченный ул.М.Кротова (нечетная сторона), ул.Северной, ул.Нестеровской, ул.Вериговской, 1, 2, 3, 4 Вериговскими проездами; б) микрорайон, ограниченный ул.Железнодорожной, пер.Железнодорожным; в) микрорайон, ограниченный ул.Ключевой; г) микрорайон, ограниченный ул.Речной, ул.Советской (дома 1-3, 2-12), | 50 324 570,00  |
| Шапки | 2 | 24812 | 620 | 31864 | 20898,8 | а) микрорайон, ограниченный ул.Н.Куковеровой, ул.Юбилейной, пер.Светлый, ул.М.Кротова (четная сторона); б) микрорайон, ограниченный ул.Дачной, ул.Веселой, ул.Парковой, ул.Молодежной, ул.Школьной, Школьным пер.; в) микрорайон, охватывающий территорию от ул.Советской, д.14 (пересечение с руч.Мельничный) далее ул.Песочная, ул.Колхозная, Старосельский прзд, ул.Новая, ул.Нижняя, | 90 319 900,00  |
| **ИТОГО** | **53114,5** | **1490** | **37885,9** | **23326,29** | **0** | **201 733 680,00**  |

Приложение № 3 Планируемые результаты реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Всего по программе | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| п/п | Бюджет поселения (\*) | областной бюджет  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.  | Проведение комплекса инженергных изысканий и разработка проектно-сметной документаци и государственная экспертиза | 10 266 433,15 | 37 030 729,22 | Количество объектов  | ед. | 7 |  | 1 этап (3 объекта)  |    |  2 этап (4 объекта) |  |  |
| 2. | Строительство распреде лительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением | 8 082 858,28 | 153 574 307,71 | Протяженность газораспределительных сетей  | м | 53 114 |   |  |  | 20 498  |  | 32 616 |
|   |   |  |  | 1 этап (3 объекта)  |  | 2 этап(4 объекта |
| Количество ИЖС, получивших техническую возможность для подключения к сетям | ед. | 1 490 |  |  |  | 603 | 887 |  |
| Перевод котельной на природный газ | ед. | 2 |   |   |  | 2  |  |  |
| Количество МКД получивших техническую возможность для подключения к сетям | ед. | 8 |   |  |  | 4 |  | 4 |
| Уровень газификаци поселения  | % | 100 |   |  |  | 43% |  | 57% |

\* при наличии финансирования из областного бюджета