ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

К СОГЛАШЕНИЮ № 95/172

о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области

на государственную поддержку проектов местных инициатив граждан

в рамках подпрограммы "Создание условий

для эффективного выполнения органами местного

самоуправления своих полномочий" государственной программы

Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие

в Ленинградской области»  в 2017 году

Санкт-Петербург								    "__" _________ 2017

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, именуемый в дальнейшем "Комитет", в лице председателя Комитета Бурак Лиры Викторовны, действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 января 2011 года 
№ 9, с одной стороны и администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем "Администрация поселения", в лице главы администрации Немешева Мерхайдара Сямиуловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июля 2013 года № 214 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" 
и на областного закона Ленинградской области от 09 декабря 2016 года № 90-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", а также решения комиссии по рассмотрению и отбору заявок администраций муниципальных образований Ленинградской области на предоставление из областного бюджета Ленинградской области субсидий на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" (далее - Комиссия), сформированной в соответствии с распоряжением председателя Комитета от "29" февраля 2016 года № 12, оформленного протоколом заседания Комиссии от "01" декабря 2016 года № б/н, заключили настоящее  дополнительное соглашение о следующем:

1.	Внести в соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области

на государственную поддержку проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие

в Ленинградской области»  в 2017 году следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению.

1.2. Приложение № 2 к Соглашению План мероприятий ("Дорожная карта") администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы  "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему дополнительному соглашению.

2.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по Соглашению.

4. Все Приложения к настоящему дополнительному соглашению являются его неотъемлемой частью.

Реквизиты и подписи Сторон

| Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Место нахождения: 191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67 Тел. (812) 274-10-50 Банковские реквизиты: ИНН 7842508133 КПП 784201001 л/с 02383990001 в УФК по Ленинградской области (Комитет финансов ЛО, Комитет по МСУ, ММО ЛО), р/с № 40201810300000001022 Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001 ОКТМО 41000000 Код расхода: 990 1403 66303 70880 521 251, код цели – 1050 | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Место нахождения: 187025, Ленинградская область, Тосненский район, п. Шапки, ул. Н.Куковеровой, д.4 Банковские реквизиты: ИНН 4716024659 КПП 471601001 л/с 0445300398 в УФК по Ленинградской области (Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области) р/с 40101810200000010022 Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ОГРН 1054700604749 ОКОПФ 75404 ОКПО 46244440 ОКВЭД 75.11.35. ОКТМО 41648464101 Код администратора дохода: 009 КБК доходов 2 0229999100000151 |
| --- | --- |
| Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношения Ленинградской области ______________ (Бурак Л.В.) «____» _________________ 2017 года М.П. | Глава администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области ___________________ (Немешев М.С.) «___» ______________ 2017 года М.П. |

Приложение № 1

к доп. соглашению №1

от _________ 20__ года № ___

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Значение показателя результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по оборудованию всесезонных противопожарных источников водоснабжения в д.Надино, д.Сиголово, пожарных водоемов в д.Староселье Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Ед. | 4 |
| 2 | Выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие светильники, узлов учета электроэнергии, воздушных линий электропередач на СИП – провод в д.Ерзуново, д.Сиголово, д.Надино Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Шт. | 22 |
|  |  | Шт. | 2 |
|  |  | Пог. метр | 1270 |
| 3 | Создание детской площадки в д. Староселье Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Ед. | 1 |
| 4 | Изготовление информационных баннеров для размещения в д.Староселье, д.Сиголово, д.Надино, д.Белоголово, д.Ерзуново Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Шт. | 8 |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок в д.Староселье, д.Сиголово Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Ед. | 2 |
| 6 | Выполнение работ по ремонту участка дорожного покрытия ул. Центральная дер. Белоголово от д.13 до д.39 Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Пог. метр | 440 |
| 7 | Ремонт водозаборной колонки в д. Надино Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Ед. | 1 |
| 8 | Чистка и дезинфекция общественных колодцев в д.Староселье, д. Ерзуново, д. Белоголово Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Ед. | 5 |
| 9 | Ремонт общественных колодцев в д. Староселье Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Ед. | 2 |

Приложение № 2

к доп. соглашению № 1

от _________ 2017 года № ___

План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» в 2017 году |
| 1. | Заключение соглашения с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Апрель 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Заключение соглашения о порядке представления финансирования |
| 2. | Заключение дополнительного соглашения с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Июль 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Заключение дополнительного соглашения о порядке представления финансирования |
| 3. | Выполнение работ по оборудованию всесезонных противопожарных источников водоснабжения в д.Надино, д.Сиголово, пожарных водоемов в д. Староселье Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 4 квартал 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Наличие пожарных водоемов, соответствующих нормам пожарной безопасности |
| 4. | Выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие светильники, узлов учета электроэнергии, воздушных линий электропередач на СИП – провод в д.Ерзуново, д.Сиголово, д.Надино Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 3 квартал 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Снижение количества неучтенной электроэнергии, экономия бюджетных средств |
| 5. | Создание детской площадки в д. Староселье Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Август 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Повышение благоустройства сельской местности |
| 6. | Изготовление информационных баннеров для размещения в д.Староселье, д.Сиголово, д.Надино, д.Белоголово, д.Ерзуново Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Сентябрь 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Привлечение внимания населения к экологическому состоянию окружающей среды |
| 7. | Ликвидация несанкционированных свалок в д.Староселье, д.Сиголово Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Август -сентябрь 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Благоустройство д. Староселье и д. Сиголово |
| 8. | Выполнение работ по ремонту участка дорожного покрытия ул. Центральная дер. Белоголово от д.13 до д.39 Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Сентябрь-октябрь 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Улучшение состояния транспортного обеспечения д. Белоголово |
| 9. | Ремонт водозаборной колонки в д. Надино Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Октябрь 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Повышение уровня водоснабжения д. Надино |
| 10. | Чистка и дезинфекция общественных колодцев в д.Староселье, д. Ерзуново, д. Белоголово Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Сентябрь 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Улучшение качества водоснабжения д.Староселье, д. Ерзуново, д. Белоголово |
| 11. | Ремонт общественных колодцев в д. Староселье Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Сентябрь 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства водоснабжения д.Староселье |
| Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» в 2017 году |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | Июль 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Выявление недостатков при проведении каждого мероприятия |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Соответственно по каждому мероприятию | Администрация Шапкинского сельского поселения | Акт выполненных работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем | Администрация Шапкинского сельского поселения | Отчет об освоении субсидий по каждому мероприятию |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июль-август 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Более эффективное использование бюджетных средств |

Глава администрации Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

____________________________/М.С. Немешев/